## Task List
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (days) | Progress (%) | Assigned Resources
1 | Task 1 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 7 | 0 | Team A
2 | Task 2 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 7 | 0 | Team B
3 | Task 3 | 2023-01-15 | 2023-01-21 | 7 | 0 | Team A
4 | Task 4 | 2023-01-22 | 2023-01-28 | 7 | 0 | Team C

## Gantt Chart
Task Name | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28
Task 1 | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████
Task 2 | [7 empty] | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████
Task 3 | [14 empty] | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████
Task 4 | [21 empty] | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████ | ████████